## cronograma - jan.24 a set.25
| 2024 | [11 empty] | 2025
Ação/Atividade - Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Soma | STATUS
1 - Formação Inicial Equipe e Planejamento de Campo
Oficina de planejamento OTSS | [21 empty] | 0 | REALIZADO | \
Três Oficinas de Formação e Planejamento Continuado - OFPC | [21 empty] | 0 | REALIZADO
Reuniões de planejamento de Campo | [21 empty] | 0 | REALIZADO
2 - Plano de Trabalho Fase II Atualizado
Revisão e atualização do Plano de Trabalho Fase II | [21 empty] | 0 | REALIZADO
Revisão anual do Plano de Trabalho | x | x | x | x | x | x | [15 empty] | 0 | REALIZADO
3 - Formação Continuada da Equipe
Reuniões quinzenais com a equipe/mesoterritório/microterritório (200) | 0 | 4 | 12 | 10 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 11 | 10 | 8 | 13 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 173 | REALIZADO (173)
Oficinas de Formação e Planejamento Continuado - OFPC (16) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | REALIZADO (12)
4 - Fortalecimento dos Processos Organizativos
Ações formativas agrupadas (125) | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 0 | 129 | REALIZADO (129)
Ações formativas nas comunidades (20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | REALIZADO (17)
Intercâmbio de experiências (29) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | REALIZADO (29)
Reuniões Comissões de Base (326) | 0 | 5 | 18 | 31 | 12 | 16 | 27 | 16 | 10 | 16 | 12 | 10 | 11 | 22 | 26 | 28 | 27 | 21 | 32 | 3 | 0 | 343 | REALIZADO (343)
Reuniões de Comissões de macroteritório (organizações comunitárias) (44) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | REALIZADO (46)
Reuniões de Comissões de mesoterritórios (126) | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 97 | REALIZADO (97)
Reuniões de Comissões de microterritórios (89) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 84 | REALIZADO (84)
Visitas de convivência (405) | 0 | 8 | 27 | 12 | 12 | 13 | 26 | 11 | 22 | 17 | 22 | 18 | 33 | 33 | 21 | 15 | 26 | 27 | 21 | 10 | 0 | 374 | REALIZADO (374)
5 - Criação da Coordenação Político Pedagógica (CPP) da Rede de Formação Socioambiental
Reuniões para diálogo com comunidades e organizações | [22 empty] | REALIZADO
Reuniões para diálogo nos microterritórios | [22 empty] | REALIZADO
Reuniões para diálogo nos mesoterritórios | [22 empty] | REALIZADO
Reunião para diálogo com organizações comunitárias - macroterritório | [22 empty] | REALIZADO
Uma Oficina de Formação e Planejamento Continuado - OFPC | [22 empty] | REALIZADO
1ª Reunião CPP da Rede de Formação | [22 empty] | REALIZADO
6 - Elaboração teórica sobre os temas que subsidiarão o processo educativo
Reunião temática mensal (45) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | REALIZADO
Reuniões temáticas ampliadas (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | REALIZADO (4)
7 - Pré-projeto Político-Pedagógico
Nove reuniões da CPP da Rede de Formação | [22 empty] | PRODUTO SUBSTITUÍDO PELO PPP (ITEM 10)
Produção do Projeto de implementação da Rede de Formação | [22 empty] | REALIZADO
Três Oficinas de Formação e Planejamento Continuado- OFPC | [22 empty] | REALIZADO
Contratação da Rede de Formação (contratação, terreno/concessão, licenciamento e construção) | [22 empty] | ADIADO
8 - Lançamento da Rede de Formação Socioambiental
Apresentar a proposta da Rede de Formação e identificar participantes das atividades iniciais (ações formativas individuais e agrupadas) | [22 empty] | REALIZADO
Ato de lançamento da Rede de Formação | [22 empty] | REALIZADO
9 - Formação de 02 turmas do curso básico
Realizar as turmas do curso básico (02 turmas) | [22 empty] | REALIZADO
Três Oficinas da equipe (OFPC) | [22 empty] | REALIZADO
Três reuniões da CPP da Rede de Formação | [22 empty] | REALIZADO
10 - Projeto Político-Pedagógico
Três reuniões da CPP da Rede de Formação | [22 empty] | REALIZADO
11 - Realização de 08 cursos com parceiros
Realizar oito cursos com parceiros na Rede de Formação |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 8 | REALIZADO
Seis reuniões da CPP da Rede de Formação |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | REALIZADO
Uma Oficinas da equipe (OFPC) |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | REALIZADO (1)
12 - Inauguração da Rede de Formação
Inauguração da Rede de Formação | [15 empty] | x | [6 empty] | ADIADO
Contração de manutenção da Rede de Formação | [22 empty] | ADIADO
Duas reuniões da CPP da Rede de Formação | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | REALIZADO
Uma Oficinas da equipe (OFPC) | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | REALIZADO (1)
12 - Dois cursos na Rede de Formação em funcionamento
Identificar os participantes dos dois cursos | [16 empty] | x | x |  |  |  |  | FINALIZADO
Acompanhamento dos educandos (atividades formativas e visitas de convivência) | [18 empty] | x | x |  |  | REALIZADO
Duas Oficinas da equipe (OFPC) | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | REALIZADO (1)
Quatro reuniões da CPP da Rede de Formação | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | REALIZADO
13 - Plano de Trabalho Fase III
Encontros para formulação de PT | x | x | x | x | x | x | x | [15 empty] | REALIZADO
Sistematização/elaboração PT - fase III |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [12 empty] | REALIZADO
Duas Oficinas da equipe (OFPC) | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | 4 | REALIZADO (4)
Quatro reuniões da CPP da Rede de Formação | [9 empty] | 1 | 2 | [9 empty] | 2 | 5 | REALIZADO (5)
14 - Ações de comunicação do PEA realizadas (Plano de Comunicação)
Elaboração do "kit chegança" | [22 empty] | REALIZADO
Produzir 26 conteúdos especiais entre podcasts e reportagens |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | REALIZADO
Produzir 106 posts em redes sociais com a cobertura de atividades do projeto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | REALIZADO
Realizar 5 atividades de formação da equipe PEA em comunicação popular e Educomunicação | [7 empty] | x | [11 empty] | x |  |  | REALIZADO
Elaboração de material audiovisual (5) | [9 empty] | x | [10 empty] | x |  | REALIZADO
Elaboração de material - boletim anual (5) | [9 empty] | x | [10 empty] | x |  | REALIZADO
15 - Sistematização e pesquisa (Plano de Acompanhamento, Pesquisa, Avaliação e Monitoramento)
Levantamento e Sistematização de dados secundários | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | REALIZADO
Atualização do diagnóstico participativo | [9 empty] | x | [10 empty] | x |  | REALIZADO
Análise da organização das comunidades | [9 empty] | x | [10 empty] | x |  | REALIZADO
Avaliação Continuada e Permanente do Projeto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | REALIZADO
Diagnóstico Covid-19 e sobre uso de instrumentos de comunicação remota junto ao público do PEA Costa Verde | [22 empty] | REALIZADO
16 - Projetos experimentais (Projetos Territorializados de Aprendizagem - PTAs)
Reuniões do GT- PTAs | [22 empty] | REALIZADO
Protocolo da Proposta para implementação dos PTAs | [22 empty] | REALIZADO
Elaboração da proposta de metodologia de identificação/seleção de PTAs (1. versão para debate) | [22 empty] | REALIZADO
Discussão no Colegiado do Redes; Coordenação do OTSS e Coordenação interinstitucional | [22 empty] | REALIZADO
Sistematização do material já produzido (Projeto Redes, Povos, Projeto Ará, Incubadora e outras fontes) | [22 empty] | REALIZADO
Diálogo e complementação nas reuniões temáticas | [22 empty] | REALIZADO
Diálogo e complementação nos mesoterritórios | [22 empty] | REALIZADO
Apresentação e discussão da proposta metodológica de identificação/seleção de PTAs à equipe executora - Reunião de equipe | [22 empty] | REALIZADO
Apresentação e discussão da proposta metodológica de identificação/seleção de PTAs à CPP | [22 empty] | REALIZADO
Apresentação e discussão da proposta metodológica de identificação/seleção de PTAs para as comunidades - Reuniões de Comissão de mesoterritório. | [22 empty] | REALIZADO
Sistematização das sugestões e consolidação do documento metodológico | x | x | x | [19 empty] | REALIZADO
Análise pelo Colegiado do Redes; Colegiado de Coordenação do OTSS e Coordenação Interinstitucional | x | x | x | [19 empty] | REALIZADO
Consolidaçao das sugestões advindas do Colegiado do Redes; Colegiado de Coordenação do OTSS e Coordenação Interinstitucional |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Elaboração da versão final do documento metodológico de identificação/seleção de PTAs |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Apresentação da proposta final - devolutiva para equipe |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Apresentação da proposta final - devolutiva para a CPP |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Apresentação da proposta final - devolutiva para as comunidades |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Apresentação da Proposta de Metodologia à Petrobras - Reunião GT PTAs |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Envio da proposta metodológica para o IBAMA |  |  | x | [19 empty] | REALIZADO
Acompanhamento e avaliação continuada dos PTAs |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | REALIZADO
Realização de ajustes da Proposta de metodologia de identificação, seleção, implementação, acompanhamento e monitoramento e avaliação dos PTAs após apntamentos do Ibama | [9 empty] | x | [12 empty] | REALIZADO
Realização de ajustes da proposta de metodologia de identificação, seleção, implementação, acompanhamento e monitoramento e avaliação dos PTAs após reunião OTSS/PEtrobras | [10 empty] | x | [11 empty] | REALIZADO
Envio da Proposta metodológica ajustada pelo Ibama | [10 empty] | x | [11 empty] | REALIZADO
Oficina de Formação e Pesquisa Continuada da Equipe Executora | [16 empty] | x | [5 empty] | REALIZADO (1)