## Marco Lógico
Objetivo Geral | Objetivos Específicos | Etapas | Atividades | Metas | Indicadores | Resultados Esperados | Previsto | Realizado | Observações
Instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o projeto nos seus municípios, os “Elos”. | Etapa Prévia (Planejamento) | Etapa Prévia (Planejamento) | Revisão bibliográfica | Todos os componentes da equipe conhecerem a referência bibliográfica necessária para o desenvolvimento de processo de intervenção educativa proposto no projeto antes do início da Etapa 1 | Número de componentes da equipe que estudaram todas as referências em relação ao número total de componentes da equipe | Equipe conhecedora de assuntos relacionados ao projeto | 100% | 100%
|  |  | Imersão na realidade local dos SAE | Todos os componentes da equipe conhecerem a realidade sobre a qual se pretende um processo de intervenção por meio do processo educativo antes do início do projeto | Número de componentes da equipe que possuem conhecimento da realidade do seu local de atuação futura em relação ao número total de componentes da equipe | Equipe conhecedora da realidade dos locais de atuação | 100% | 100%
|  |  | Oficinas de alinhamento conceitual e metodológico | Realizar 3 oficinas de alinhamento conceitual e metodológico antes do início do projeto, com toda a equipe | Número de oficinas realizadas em relação ao número de oficinas previsto | Equipe alinhada conceitual e metodologicamente | 100% | 100%
|  |  | Oficinas de preparação para o campo | Realizar 2 oficinas de preparação para o campo antes do início do projeto, com toda a equipe | Número de oficinas realizadas em relação ao número de oficinas previsto | Equipe preparada para iniciar o projeto junto ao público | 100% | 100%
|  |  | Planejamento das ações do projeto | Detalhar a forma de execução das atividades previstas para as Etapas 1 e 2 e para a Avaliação e Monitoramento | Número de atividades com planejamento detalhado executado em relação ao número total de atividades previstas nas Etapas 1 e 2 e na Avaliação e Monitoramento | Atividades iniciais do projeto e formato da Avaliação e Monitoramento planejados em detalhe | 100% | 100%
|  |  | Levantamento e definição das organizações a serem mobilizadas | Identificar todas as organizações /lideranças de cada município que trabalhem com assuntos relacionados ao projeto | Número de organizações/lideranças identificadas por município | Organizações /lideranças identificadas e listadas | 100% | 100%
|  |  | Articulação institucional | Realizar contato com todas as organizações/lideranças identificadas e com os gestores públicos municipais para apresentar o projeto | Número de organizações/lideranças/gestores públicos que conheceram o projeto em relação ao número de organizações/lideranças/gestores públicos identificados por município | Organizações /liderança/gestores públicos informadas sobre o escopo do projeto | 100% | 100%
| 1 - Mobilizar o público para participação no Projeto; | 1 - Divulgação de informações, Mobilização e Cadastramento do público | Mobilização para participação nos "EmTendas" | Divulgar o "EmTendas" para a população do município pelos meios definidos na etapa de planejamento | Número de participantes nos "EmTendas" em relação ao previsto em cada município | População mobilizada para participação dos "EmTendas" em cada município. | 100% | 100%
|  |  | Implantação do "EmTendas" | Instalar em cada município pelo menos um espaço "EmTendas" durante sete dias | Número de espaços instalados em relação ao total previsto | "EmTendas" instalados em todos os municípios de abrangência do projeto | 100% | 70% | Coforme revisão do cronograma em acordo com a Petrobras e Ibama, em 2024 será realizado o complemento dos "EmTendas" com a participação dos membros dos Elos em cada um dos municípios.
|  |  | Cadastramento de participantes | Realizar cadastro dos interessados, principalmente jovens, para mobilização para as próximas atividades do projeto | Número de pessoas cadastradas em relação ao número de pessoas que visitaram o "EmTendas" em cada município. | Participantes do "EmTendas" cadastrados para serem mobilizados para as próximas atividades do projeto. | 100% | 100%
| 2 - Estabelecer sede do projeto em cada município; | 2 - Estruturação Física de Bases do Projeto | Seleção de imóveis para instalação das bases | Identificar 3 opções viáveis de imóveis em cada município | Número de opções identificadas em relação ao número de opções previsto | Opções de imóveis viáveis definidas | 100% | 100%
|  |  | Instalação das bases | Instalar uma base do projeto em cada município até o 6º mês da Fase I | Número de bases instaladas em relação ao número de bases previsto | Bases do projeto instaladas | 100% | 100%
| 3 - Divulgar informações sobre as atividades de E&P marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo munícipio, e compor os Elos; | 3 - Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos” | Mobilização para participação nos eventos | Convidar todos os participantes cadastrados no "EmTendas" e organizações/lideranças listadas na Etapa de Planejamento | Número de participantes em relação ao número de convidados Número de participantes em relação ao número esperado | Público mobilizado para participação nos eventos | 100% | 100%
|  |  | Mesa Redonda/Seminário | Realizar 2 eventos de 4 horas em cada município para 100 pessoas | Número de eventos realizados em relação ao número de eventos previsto | Público informado sobre os assuntos tratados nos eventos e interessado em aprofundar a formação em temas relacionados ao projeto | 100% | 100% | As atividades de Mesa-redonda tiveram o formato ajustado para o de Rodas de diálogos, onde cada município teve que realizar entre 8 e 10 rodas de até 3 horas, para um público total de 100 pessoas
|  |  | Oficinas ampliadas | Realizar 6 oficinas de 6 horas em cada município para 50 pessoas | Número de oficinas realizadas em relação ao número de oficinas previsto | Público formado sobre os assuntos tratados nas oficinas e interessado em compor os Elos | 100% | 119%
|  |  | Processo seletivo para composição dos Elos | Selecionar 20 pessoas, prioritariamente jovens, para compor os Elos em cada município | Número de jovens selecionados em relação ao número total de componentes de cada Elo Número de componentes dos Elos em relação ao número previsto em cada município | Elos com todas as vagas preenchidas | 100% | 100%
| 4 - Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; 5 - Promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos; | 4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios | Grupos de Estudo e Oficinas de Formação dos Elos | Realizar 9 grupos de estudo/oficinas de 8 horas para os componentes de cada Elo, com frequência trimestral | Número de grupos de estudo/oficinas realizado em relação ao número previsto | Componentes dos Elos formados em assuntos de interesse do projeto | 19.78% | 10% | Atividade reprogramada para 2024, em função do início do trabalho de consolidação dos Elos
|  |  | Intercâmbios | Realizar 2 intercâmbios com duração de 1 a 2 dias para cada Elo | Número de intercâmbios realizados em relação ao número de intercâmbios previsto | Componentes dos Elos conhecedores de experiências que contribuam para a atuação no projeto | 0% | 0% | Início Futuro - Jun/24
|  | Etapa Transversal - Formação continuada da equipe técnica | Oficinas de formação continuada da equipe executora | Realizar 16 oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral | Número de oficinas realizado em relação ao número previsto | Equipe formada em temas de interesse para atuação no projeto | 50% | 43.75% | Atividade reprogramada para 2024, em função do início do trabalho de consolidação dos Elos
|  |  | Participação da equipe técnica em eventos externos ao projeto | Promover a participação de cada técnico da equipe executora em uma atividade/evento externo relacionado ao tema do projeto por ano | Número de participações em eventos externos em relação ao número de participações previsto | Equipe formada em temas de interesse para atuação no projeto | 50% | 405.8% | Considerando Incidência Política e Participação em eventos, conforme detalhado no relatório anual
|  |  | Reuniões mensais | Realizar 24 reuniões com os componentes de cada Elo, com periodicidade mensal | Número de reuniões realizadas em relação ao número de reuniões previsto Número de presentes na reunião em relação ao número de componentes do Elo | Planejamento das atividades do projeto realizado | 16.67% | 16.2% | A quarta reunião do Elo de Paraty, foi reprogramada para o mês de dezembro/23 em função da agenda do município
Formar, i | 6 - Planejar um conjunto de ações para atuação de cada “Elo” nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase . | 5 – Planejamento de ações para a próxima Fase | Oficinas municipais de elaboração do Plano de Ação | Realizar 3 oficinas com os componentes de cada Elo com duração mínima de 6 horas | Número de oficinas realizado em relação ao número previsto | Plano de ação municipal elaborado | 0% | 0% | Início Futuro Trabalhos a serem realizados concomitante à construção da Proposta Metodológica do Programa do Eixo 4 do Plano Macro (em conjunto com a Petrobras e Ibama), que influenciarão e serão influenciados por tal construção
|  |  | Oficina ampliada de elaboração dos Planos de Ação | Realizar 1 oficina ampliada com integrantes de todos os Elos com duração mínima de 12 horas | Número de oficinas realizado em relação ao número previsto | Ações que serão estruturantes e comuns aos Planos de Ação municipais identificdas e debatidas | 0% | 0% | Início Futuro Trabalhos a serem realizados concomitante à construção da Proposta Metodológica do Programa do Eixo 4 do Plano Macro (em conjunto com a Petrobras e Ibama), que influenciarão e serão influenciados por tal construção
|  |  | Elaboração do Plano de Trabalho da Fase II | Consolidar os Planos de Ação municipais em um Plano de Trabalho para a Fase II | Número de ações previstas no Plano de Trabalho oriundas dos planos de ação municipais em relação ao númeto total de atividades previstas para a Fase II | Plano de Trabalho da Fase II elaborado | 0% | 0% | Início Futuro Trabalhos a serem realizados concomitante à construção da Proposta Metodológica do Programa do Eixo 4 do Plano Macro (em conjunto com a Petrobras e Ibama), que influenciarão e serão influenciados por tal construção
|  |  | Encontro dos Elos - Plano de Trabalho da Fase II | Realizar 1 encontro com 2 integrantes de cada Elo para contribuições ao Plano de Trabalho com duração mínima de 12 horas | Número de contribuições ao Plano de Trabalho recebidas | Plano de Trabalho da Fase II consolidado | 0% | 0% | Início Futuro Trabalhos a serem realizados concomitante à construção da Proposta Metodológica do Programa do Eixo 4 do Plano Macro (em conjunto com a Petrobras e Ibama), que influenciarão e serão influenciados por tal construção
| Etapa Transversal | Etapa Transversal -Planejamento, Avaliação e Monitoramento | Reuniões mensais de planejamento (em cada agrupamento de município) | Realizar 48 reuniões mensais entre a equipe executora de cada agrupamento de municípios e respectivo coordenador com participação bimestral de no mínimo 2 representantes* de cada Elo do agrupamento | Número de reuniões realizadas em relação ao número de reuniões previsto | Planejamento mensal das atividades do projeto em cada agrupamento de municípios realizado | 50% | 50%
|  |  | Reuniões bimestrais de planejamento (coordenadores de agrupamentos e coordenação do projeto) | Realizar 24 reuniões entre os coordenadores de agrupamento e a coordenação do projeto, com frequência bimestral | Número de reuniões realizadas em relação ao número de reuniões previsto | Planejamento bimestral das atividades do projeto realizado | 50% | 262.5% | Até o momento foram realizadas 63 reuniões de planejamento entre os coordenadores de agrupamento e a coordenação do projeto, de forma presencial e Online
|  |  | Reuniões de planejamento e alinhamento (pós oficinas de formação da equipe) | Realizar 16 reuniões de planejamento e alinhamento com toda a equipe executora, com frequência trimestral | Número de reuniões realizadas em relação ao número de reuniões previsto | Planejamento e alinhamento trimestral das atividades do projeto realizado | 50% | 37.5% | Atividade reprogramada para 2024, em função da reprogramação das Oficinas de Formação Continuada
|  |  | Encontros trimestrais dos Elos por agrupamento de municípios | Realizar 4 encontros trimestrais com 5 integrantes de cada Elo por agrupamento de municípios, com duração mínima de 6 horas | Número de encontros realizados em relação ao número previsto | Projeto monitorado e avaliado a cada 3 meses por representantes dos Elos, por agrupamento de município | 0% | 0% | Início Futuro - Out/24
|  |  | Encontros anuais de avaliação e monitoramento | Realizar 3 encontros anuais de Avaliação e Monitoramento com duração de 08 horas, para 40 pessoas | Número de encontros realizados em relação ao número previsto | Projeto monitorado e avaliado anualmente por representantes de todos os Elos, equipe da consultoria contratada, Ibama e Petrobras | 33% | 33%
|  |  | Encontro de Culminância | Realizar 1 encontro de 16 horas com todos os integrantes do projeto, para 200 pessoas | Número de participantes no encontro em relação ao número previsto | Participantes do projeto informados dos resultados da Fase I e sobre o Plano de Trabalho da Fase II | 0% | 0% | Início Futuro - Out/25
|  | Etapa Transversal - Sistematização das informações | Elaboração de relatórios anuais e da Fase | Sistematizar as informações do projeto em 3 relatórios anuais e 1 relatório da Fase | Número de relatórios elaborados em relação ao número de relatórios previsto | Atividades realizadas no projeto registradas | 50% | 50%
|  |  | Elaboração de boletins anuais e da Fase | Sistematizar as informações do projeto em 3 boletins anuais e 1 boletim da Fase | Número de boletins elaborados em relação ao número de boletins previsto | Atividades realizadas no projeto durante a Fase registradas e disponíveis para divulgação | 25% | 25% | O relatório audiovisual e boletim anual estão previstos para serem entregues no mês de dezembro, portanto serão contabilizados no próximo ano.
|  |  | Elaboração de relatórios audiovisuais | Registrar informações das atividades do projeto em 3 relatórios audiovisuais anuais e um da Fase | Número de relatórios audiovisuais elaborado em relação ao número de relatórios audiovisuais previsto | Atividades realizadas durante o projeto registradas e disponíveis para divulgação | 25% | 25% | O relatório audiovisual e boletim anual estão previstos para serem entregues no mês de dezembro, portanto serão contabilizados no próximo ano.
* Os representantes dos Elos só participarão dessas reuniões após a formação dos Elos